## Trimestre 1
|  |  | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | 2025-10-26
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
TRIMESTRE 1
1.Planteamiento del problema | Kamell Noguera | 90% | 2025-09-30 | 2025-10-13
2. General Objetivo | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12
2.1 Especifico Objetivo | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12
3. Justificacion del Proyecto | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-13
4. Antecedentes | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
6. Recoleccion de Informacion | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05
6.1 Encuesta y Analisis | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
7. Requerimientos F/NF | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-16
8. Mockups | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15
9. Presentacion I Trimestre | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
Mapas I Trimestre
1.1Formato IEEE830 | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
1.2Diagrama BPMN | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-09
1.3Diagrama de casos de uso | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05
1.4Mapa de Procesos | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-04
TRIMESTRE 1 | ARCHIVO
1.Planteamiento del problema | Abrir
2. General Objetivo | Abrir
2.1 Especifico Objetivo | Abrir
3. Justificacion del Proyecto | Abrir
4. Antecedentes | Abrir
6. Recoleccion de Informacion | Abrir
6.1 Encuesta y Analisis | Abrir
7. Requerimientos F/NF | Abrir
8. Mockups | Abrir
9. Presentacion I Trimestre | Abrir
Mapas I Trimestre
1.1Formato IEEE830 | Abrir
1.2Diagrama BPMN | Abrir
1.3Diagrama de casos de uso | Abrir
1.4Mapa de Procesos | Abrir

## Trimestre 2
|  |  | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2025-10-08 | time axis 2025-10-08 to 2025-12-14
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2025-10-08 to 2025-12-14
TRIMESTRE 2
1. Cuadro de Cotizacion | Grupo | 100% | 2025-10-17 | 2025-12-12
2. Informe de Costos | Juan Lozano | 90% | 2025-10-22 | 2025-12-12
3. Comparacion de precios | Grupo | 0% | 2025-10-24 | 2025-12-12
4. Casos de uso extendido | Kamell Noguera | 100% | 2025-10-24 | 2025-12-12
4.1 Diagrama de casos de uso | Kamell Noguera | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-12
5. Diagrama Relacional | Santiago Cardenas | 100% | 2025-10-29 | 2025-12-12
6. Modelo Entidad Relacion | Santiago Cardenas | 100% | 2025-11-04 | 2025-12-12
7. Diagrama de Clases | Juan Lozano | 100% | 2025-11-07 | 2025-12-12
8. Diagrama de despliegue | Mariana Gonzalez | 80% | 2025-11-10 | 2025-12-12
9.Normalizacion base de datos | Juan Lozano | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-12
10. Diccionario de datos | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-10-18 | 2025-12-12
10.1 Diccionario de datos MySQL | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-10-19 | 2025-12-12
11 Ficha tecnica | Grupo | 75% | 2025-10-20 | 2025-12-12
12 Creacion de Repositorio | Juan Lozano | 95% | 2025-10-17 | 2025-12-12
ARCHIVO | link de archivo
1. Cuadro de Cotizacion | Abrir
2. Informe de Costos | Abrir
3. Comparacion de precios | Abrir
4. Casos de uso extendido | Abrir
4.1 Diagrama de casos de uso | Abrir
5. Diagrama Relacional | Abrir
6. Modelo Entidad Relacion | Abrir
7. Diagrama de Clases | Abrir
8. Diagrama de despliegue | Abrir
9.Normalizacion base de datos | Abrir
10. Diccionario de datos | Abrir
10.1 Diccionario de datos MySQL | Abrir
11 Ficha tecnica | Abrir
12 Creacion de Repositorio | Abrir