## Trimestre 1
|  |  | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | 2025-10-26 | [6 empty] | ARCHIVO
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Link de archivo
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
TRIMESTRE 1
1.Planteamiento del problema | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-13 | [33 empty] | Abrir
2. General Objetivo | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12 | [33 empty] | Abrir
2.1 Especifico Objetivo | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12 | [33 empty] | Abrir
3. Justificacion del Proyecto | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-13 | [33 empty] | Abrir
4. Antecedentes | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17 | [33 empty] | Abrir
6. Recoleccion de Informacion | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05
6.1 Encuesta y Analisis | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
7. Requerimientos F/NF | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-16 | [33 empty] | Abrir
8. Mockups | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15 | [33 empty] | Abrir
9. Presentacion I Trimestre | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17 | [33 empty] | Abrir
Mapas I Trimestre
1.1Formato IEEE830 | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17 | [33 empty] | Abrir
1.2Diagrama BPMN | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-09 | [33 empty] | Abrir
1.3Diagrama de casos de uso | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-10 | [33 empty] | Abrir
1.4Mapa de Procesos | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05 | [33 empty] | Abrir

## Trimestre 2
|  |  | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | 2025-10-26
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
TRIMESTRE 1
1.Planteamiento del problema | Kamell Noguera | 90% | 2025-09-30 | 2025-10-13
2. General Objetivo | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12
2.1 Especifico Objetivo | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-12
3. Justificacion del Proyecto | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-13
4. Antecedentes | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
6. Recoleccion de Informacion | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05
6.1 Encuesta y Analisis | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
7. Requerimientos F/NF | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-16
8. Mockups | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15
9. Presentacion I Trimestre | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
Mapas I Trimestre
1.1Formato IEEE830 | Kamell Noguera | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-17
1.2Diagrama BPMN | Santiago Cardenas | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-09
1.3Diagrama de casos de uso | Juan Lozano | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-05
1.4Mapa de Procesos | Mariana Gonzalez | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-04